# РАЗДЕЛ I.

# Паспорт

# Программы развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основной общеобразовательной школы с.Чадаевка Лысогосркого района Саратовской области»

на 2014-2019 гг.

Назначение: 	настоящая Программа определяет стратегию развития

школы и действия по ее реализации

Исполнители: 			инициативная группа педагогов, учащихся и родителей  МБОУ «ООШ с. Чаадаевка»

Сроки реализации:		 2014-2019 годы

Первый этап – 2014-2015 годы: создание условий для реализации Программы, разработка и начало выполнения Программы.

Второй этап –  2015-2017 годы: развитие системы образования                            в соответствии с целями и задачами по основным направлениям реализации Программы.

Третий этап – 2018-2019 годы: совершенствование системы образования

Вид программы: 	целевая.

Законодательная база для разработки Программы развития школы:

- Конституция РФ

- Закон РФ «Об образовании» 273-ФЗ

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении

- Устав школы

- Комплексный проект модернизации образования

## Введение

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит для общего образования новые ориентиры в образовательных целях школы, а также предъявляет новые требования к ступеням школьного образования в целом:

- четырехлетняя начальная школа;

- относительная завершенность общего образования в основной школе;

Достижение новых целей образования невозможно путем механического изменения сроков обучения или переделки и переписывания учебников.

Существующие сегодня традиционные модели организации образовательного процесса на различных ступенях общего образования нуждаются в существенной модернизации, поскольку от них в большей степени зависит целостное обновление содержания образования, получение школьниками нового опыта, адекватного современным требованиям жизни.

Перспективное планирование

Школа первой ступени

Основные проблемы:

- показатели здоровья и эмоционального благополучия детей низки;

- нивелируется индивидуальность детей;

- отсутствует выраженная направленность на развитие ребенка;

- усиливается тенденция к селекции детей (по способностям, успешности и прочим, не зависящим от детей обстоятельствам их дошкольного детства).

Цель: выработать и реализовать качественно новое, личностно и развивающее ориентированное начальное образование.

Задачи:

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;

- сохранение и развитие индивидуальности ребенка;

- формирование у детей учебной мотивации и навыков учебного труда;

Достижение этих целей требует создания условий, обеспечивающих

- развивающие педагогические технологии, ориентированные            на специфику возраста;

- предметно-пространственную среду, стимулирующую игровую, физическую, познавательную и другие виды активности ребенка;

- интенсивное включение в образовательный процесс школы возможностей дополнительного образования (кружки, секции, студии).

Основная школа

Основные проблемы:

- несоответствие содержания и организации образования возрастным потребностям и интересам подростков, их растущему стремлению к самореализации;

- перегруженность содержания образования учебным материалом;

- слабая практическая направленность образовательного процесса;

- отсутствие возможностей самостоятельного и коллективного социального действия подростков в школе.

Цель: создать условия для освоения каждым ребенком базовых знаний и опыта, адекватного для данного возраста.

Задачи:

- повышение мотивации к обучению у всех учащихся;

- включение учащихся в деятельность, в которой реализуются полученные ими знания;

- мониторинг и дозирование учебной нагрузки учащихся;

- формирование интересов, склонностей и способностей учащихся.

## Информационная справка о школе

Общая характеристика МБОУ «ООШ с.Чадаевка».

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с.Чадаевка Лысогорского района Саратовской области» (именуемое ниже МБОУ «ООШ с.Чадаевка»).

Тип образовательного учреждения –основная общеобразовательная школа.

Вид образовательного учреждения – муниципальное.

Право осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам (начального и основного общего образования) данное учреждение имеет на основании лицензии  серия 64Л 01 №0000876, выдана от 26.12.2013г.

Год ввода в эксплуатацию: 1924г.

Адрес школы:  412870, Саратовская область, Лысогорский район,  с.Чадаевка, ул. Набережная,7  (84551) 3-43-18

Численность учащихся за 3 года:

| Годы | Кол-во учащихся | 1 классы, кол-во учащихся |
| --- | --- | --- |
| 2011-2012 2012-2013 2013-2014 | 25 25 24 | 5 2 3 |

Преподавание осуществляет 10 учителей,

воспитателей ГПД – 1 человек.

Психологическая служба – 1 человек.

Социальный педагог – 1 человек.

Средний возраст учителей –  40 лет.

По стажу работы:

от 1 до 5 лет – 2 человека, 20%;

от 5 до 10 лет – 1 человек, 10%

от 10 лет и выше – 7 человек, 70%

По квалификации:

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров за три года.

| Квалификационная категория, разряд | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Высшая квалификационная категория | 9% | 10% | 9% |
| I-я квалификационная категория | 45% | 40% | 30% |
| II-я квалификационная категория | 33% | 20% | 30% |
| Без категории | 11% | 30% | 30% |

звание «Почетный работник общего образования»	2 чел., 20%

По степени креативности:

| Педагоги, отрабатывающие новое содержание образования в рамках базисного учебного плана | 80% |
| --- | --- |
| Педагоги, разрабатывающие новые технологии обучения в рамках традиционного содержания образования | 10% |
| Педагоги, разрабатывающие новые формы урока при традиционных технологиях и программах | 30% |
| Педагоги, работающие по традиционной методике | 10% |

Материально-техническая база

Состояние школьного здания находится в удовлетворительном состоянии. В школе имеются столовая на 16 посадочных мест,  1 кабинет физики и математики, 1 кабинет химии и биологии,  1 кабинет географии, 1 кабинет истории, 1 кабинет русского языка и литературы, кабинет иностранного языка (немецкий), пришкольный учебно-опытный участок – 0,5 га. МБОУ ООШ «с.Чадаевка» оснащена  4 компьютерами, 3 принтерами, ксероксом и сканером, 2 музыкальными центрами, телевизором, видеоплеером.

Школа работает в следующем режиме:

1 класс начальной школы по пятидневке,

Продолжительность уроков – 45 минут (в 1 полугодии – 35 мин.)

2-4  классы – по шестидневке.

Продолжительность уроков – 45 минут.

Здоровье детей:

- заболевания желудочно-кишечного тракта – 8%

- нарушение осанки – 38%

- нарушение зрения – 8%

Показатели групп здоровья  в 2013-2014 учебном году (количество учащихся):

I		– 	 0

II 		– 	18

III 		– 	7

IV 		– 	0

Социальный заказ

Школа находится в Лысогорском районе Саратовской области (расстояние занимает 18 км).

Всего учащихся – 24 на 2014-2015 учебный год, количество семей -22.  Дети проживают, в основном, в частном секторе, родители представляют различные социальные слои.

| № п/п | Категория | Кол-во семей | Кол-во детей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полные семьи | 46% | 79% |
|  | Неполные семьи | 11% | 22% |
|  | Многодетные семьи | 5% | 8% |
|  | Малообеспеченные семьи | 14% | 0% |
|  | Семьи, находящиеся в социально-опасном положении | 5% | 2% |
|  | Опекаемые дети | 5% | 5% |
|  | Дети-сироты | 0% | 0% |
|  | Дети-инвалиды | 0% | 0% |
|  | Семьи, состоящие на учете в КДН | 0% | 0% |
|  | Семьи, состоящие на учёте в ПДН и РОВД | 0% | 0% |
|  | Количество детей, склонных к правонарушениям по школе | 0% | 0% |
|  | Количество учащихся, определенных в школу –интернат, в детские дома | 8% | 8% |

# РАЗДЕЛ II.

# Перспективное планирование до 2019 года

Благоприятный нравственный психологический климат в педагогическом коллективе позволяет учителям школы решать самые высокие воспитательные и учебно-методические задачи.

Идет стабильное развитие структуры методической службы школы.

Организация учебного процесса в начальном звене является фундаментом образовательной системы.

Большую помощь учителям, учащимся и родителям оказывает психологическая служба, которая проводит консультативную работу                 с родителями, ведет мониторинг адаптации младших школьников к учебному процессу.

На второй ступени образования (5-9 классы) предусматривается подготовка учащихся к углубленному изучению предметов математического и гуманитарного цикла.

С 2014-2015  учебного года производится обучение в рамках ФГОС ООО (5 класс). Начальные классы (1-4 классы) обучаются по ФГОС НОО.

Гармоничное развитие детей осуществляется на внеклассных занятиях – в спортивных секциях, кружках, внеклассных мероприятиях.

В течение многих лет успешно работают кружки «Затейник», «Занимательная грамматика», «Мягкая игрушка» «Волшебная кисточка», «Журналистик», «Умелые руки».

Традиционным стали школьные праздники «День самоуправления», «День матери», «Мисс Осень», «День учителя», «Всем женщинам на свете…»

Школа имеет свою страничку в Интернете: http://www.chadaevka-lg.okis.ru (e-mail:cadaevka2008@yandex.ru).

Учащиеся регулярно участвуют во всероссийских предметных конкурсах «Альбус», «Олимпус», в предметных муниципальных конкурсах по истории, литературе, немецкому языку, обществознанию.

В творческих районных и областных конкурсах, различных акциях учащиеся показывают высокие результаты, завоевывая звания победителей, не только в районе, но и в области.

Наши достижения и успехи:

- В школе сложился творчески работающий коллектив педагогов-единомышленников, успешно осваивающий новые технологии обучения.

- Разработано и апробировано содержание школьного компонента Базисного учебного плана в рамках  предпрофильной подготовки.

- Продолжается работа по координации действий семьи и школы,               организации различных форм работы по пропаганде здорового образа жизни и по внедрению здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс.

- В преподавании широко используются современные формы организации учебного процесса, направленные на развитие и личностный рост учащихся.

- Успешно функционирует воспитательная система школы.

- Создана система психолого-педагогического обеспечения учебно-воспитательного процесса.

Социологический опрос родителей и учащихся 9 класса (по предпрофильной подготовке) показал, что:

- широк спектр курсов по выбору, которые готовы посещать учащиеся 9-х классов. Наиболее востребованы курсы социально-экономических, социально-гуманитарных дисциплин и гуманитарных дисциплин, но, к сожалению,  далеко не всегда выбор элективного курса соответствует выбранному профилю:

- 50% выпускников 9-ых классов ощущают перегрузку по отдельным непредпрофильным дисциплинам.

Подобный социальный заказ не может быть в полной мере обеспечен сложившейся педагогической системой образования.

Мы имеем, с одной стороны, невысокое стремление школьников к высокому уровню среднего образования, с другой стороны, отсутствие возможности        в жестких рамках учебного плана их реализовать.

Социологические исследования семейного воспитания показывают, что семья в полной мере не может обеспечить интеллектуальное и творческое развитие личности.

Быстро изменяющиеся социальные условия предъявляют новые требования к системе образования. Будущие граждане нашей страны должны

быть не только великолепными профессионалами, инициативными и дисциплинированными работниками, но и людьми, способными                         к саморазвитию, готовыми переучиваться и перестраиваться на новый вид деятельности, быть конкурентоспособными на рынке труда.

Вместе с тем педагоги и родители отмечают,  что у учеников все больше атрофируется чувство самостоятельности, ответственности, стремление к творчеству, размышлениям, критичному и мотивационному отношению к действительности, а у педагогов растет неудовлетворенность результатами своей деятельности.

Такая ситуация – следствие традиционной организации обучения              в массовой школе, нацеленной на среднего ученика, получающего одинаковые для всех академические знания. Это не побуждает детей учиться, приводит к равнодушию, формальному отношению к школьным обязанностям.

Решение данной проблемы видится в предоставлении учащимся свободы выбора содержания, форм и способов обучения, соответствующих их индивидуальным возможностям, потребностям и интересам.

Из всего вышеизложенного вытекает первая цель программы развития школы на 2014-2019г. – создание  школы с сетевой организацией УВП, что будет достигнуто вследствие реализации подпрограммы «Предпрофильное обучение».

Анализ состояния здоровья учащихся показывает, что снижается количество детей, имеющих нормальное физическое развитие, и возрастает число детей, имеющих отклонения в здоровье, в том числе пониженное зрение, избыточный вес, низкорослость, сколиоз.

Среди причин ухудшения состояния здоровья школьников можно выделить следующие.

- Социально-экономические, вследствие которых многие семьи            не в состоянии обеспечить необходимые условия жизни ребенка.

- Увеличение учебной нагрузки.

- Недостаточная адаптация учебного процесса к индивидуальным и психофизиологическим особенностям детей.

Поэтому актуальными остаются проблемы обучения детей здоровому образу жизни, грамотному распределению рабочего времени, а также разгрузки учебных программ.

Таким образом, еще одна цель нашей программы развития – укрепление здоровья учащихся путем реализации подпрограммы «Здоровье». Необходимо активно развивать новые формы внутри системы образования, чтобы именно образовательные учреждения могли быть главными поставщиками новых профессий на трудовой рынок и готовить человека к жизни. В этой связи большое значение имеет внедрение в жизнь  школы информационных технологий.

Возможности принятия решений и производства знаний                        с использованием ИКТ значительно увеличиваются. Они открывают пути для индивидуализации процесса обучения. Учащиеся могут самостоятельно управлять этим процессом, а учитель – только направлять обучение в нужное русло.

Так как навыки использования ИКТ формируются главным образом через практику, одним из основных направлений стратегии школы является активное и постоянное использование учащимися и учителями ИКТ как инструментария на уроках и во внеурочное время.

Третья цель программы развития  – информатизация системы образования, реализация этой цели будет осуществлена вследствие реализации подпрограммы «Информатизация  образовательного пространства».

Проблемы воспитания всегда в центре внимания педагогического коллектива школы. Однако нестабильность экономической жизни, неясность перспектив применения своих знаний, духовный кризис, отсутствие четких нравственных ориентиров создали существенные проблемы в воспитательной деятельности педагогов. Телевидение, радио, газеты оказывают порой негативное воздействие на нравственное развитие детей. Только образовательное учреждение может сформировать такие качества, как патриотизм, гражданское сознание, толерантность, ответственность за свою судьбу и судьбу своей страны.  Кроме того, понятие «образование» в современном обществе сужается до понятия «обучение», между тем, образование таит в себе огромные воспитательные возможности. Есть в школе система дополнительного образования, которая может разрешить многие проблемы в области воспитания.

В связи с этим возникает еще одна цель – создание таких условий, которые бы способствовали гражданско-патриотическому воспитанию учащихся школы. Эти условия зафиксированы в подпрограмме «Я – гражданин»

РАЗДЕЛ III.

# Концепция развития школы на 2014-2019 годы

Цель очередного этапа развития нашей школы – достижение нового качества общего образования в условиях благоприятной, психологически комфортной среды, укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.

Под новым качеством образования мы понимаем:

- соответствие целей и результатов общего образования современным социальным требованиям, что предполагает ориентацию на усвоение учащимися заданного объема учебного материала, на развитие у них способности к самостоятельному решению проблем в различных сферах деятельности на основе использования освоенного социального опыта;

- соответствие содержания образования его целям и познавательным возможностям  всех учащихся; повышение уровня доступности содержания образования; создание дополнительных условий для расширения и углубления знаний учащихся в интересующих их образовательных областях;

- соответствие условий образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья учащихся и обеспечения психологического комфорта для всех участников образовательного процесса;

- воспитание гражданского сознания, патриотизма, толерантности и ответственности у учащихся школы.

Программа развития школы учитывает следующие особенности современного этапа развития образования:

· от учения как функции запоминания к учению как процессу умственного развития, позволяющему использовать усвоенные знания;

· от ассоциативной, статистической модели знаний к динамически структурированным системам обучения;

· от внешней мотивации учения к дифференцированным и индивидуализированным программам обучения;

· от внешней мотивации учения к внутренней нравственно - волевой регуляции.

## Модель выпускника школы

На начальной ступени выпускник должен:

- овладеть чтением, письмом, чтением, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности;

- владеть элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий;

- обладать культурой поведения в речи;

- работать в сотрудничестве с учителем, уметь саморазиваться.

Выпускник школы, окончивший 9 класс, должен:

- обладать достаточным объемом знаний, умений и навыков во всех образовательных областях, саморазвиваться;

- иметь высокий уровень подготовки по предпрофильным предметам;

- уметь ориентироваться в потоке информации;

- быть готовым учиться постоянно;

- быть социально адаптирован к жизни в условиях современного общества, иметь активную жизненную позицию;

- иметь хорошее физическое и психическое здоровье;

- иметь желание трудиться на благо общества.

В основе концепции школы лежат педагогические принципы:

- природосообразность

- педагогика сотрудничества

- научность и культуроориентированность

- гражданственность и патриотизм

- связь обучения с практикой

- принцип персонификации и социализации

- социально-ориентированный подход

- личностно-ориентированный подход

- содержательно-ориентированный подход

- деятельностно-ориентированный подход

## Для реализации концепции нужны следующие условия:

## - поддержка инновационной деятельности в школе: обновление содержания образования;

## - мобильность всего педагогического коллектива, его готовность к изменениям;

- освоение педагогами новых образовательных технологий;

- взаимодействие с родителями,

## - постоянный мониторинг состояния развития школы;

- совершенствование системы управления развитие общественного управления школой;

- развитие материальной базы школы.

Подпрограмма  «Начальная школа»

Начальная школа – важнейшее звено в образовательном процессе школы, в ней складываются  навыки (чтение, счёт, письмо, общеучебные навыки), формируется учебная мотивация. Организация учебного процесса в начальном звене является фундаментом образовательной системы. На первой ступени образования осуществлен переход на ФГОС НОО, работает по  обучающей программе «Школа России».

Вступление в школьную жизнь – сложный период в жизни ребёнка, поэтому психологическая служба школы должна сопровождать каждого ребёнка и в случае необходимости оказывать психологическую поддержку учащимися и их родителям.

Цели подпрограммы: создание условий для развития сотрудничества учащихся с учителем, достижения планируемых результатов, закрепленных в  Образовательной программе НОО, формирование у них прочных навыков и стойкой учебной мотивации.

Задачи:

- подготовить педагогов к работе по новым образовательным программам, предполагающим развитие учащихся начальных классов;

- проводить мониторинг обученности и формирования личности учащихся начальной школы;

- коррекция проблем, обнаруженных в результате мониторинга.

Этапы реализации программы

| Этап | Мероприятие | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Организационно-подготовительный этап | Разъяснительная работа с родителями. Индивидуальные беседы с учащимися по теме «Анализ готовности дошкольников к обучению в 1 классе» | Зам.директора по УВР, учителя начальных классов |
| Практический этап | Привлечение к участию в олимпиадах, конкурсах. | Зам. директора по УВР, рук. ШМО нач. классов |
|  | Оптимизация работы группы продленного дня | Зам. директора по УВР |
|  | Введение безоценочного обучения в 1 классе. Разработка альтерантивных способов учебной мотивации у учащихся | Методическая служба |
|  | Организация мониторинга обученности (навыки чтения, счёта, письма) в условиях безоценочной системы обучения 1 классе | Зам. директора по УВР, рук. ШМО нач. классов. |
|  | Мониторинг психического и интеллектуального развития учащихся начальной школы | Психологическая служба |
|  | Анализ готовности учащихся к обучению в основной школе. | Администрация, психолог |
|  | Организация мягкого перехода учащихся из начальной школы в основное звено | Администрация, психологическая служба |
| Обобщающий этап | Анализ результатов обучения в начальной школе | Психологическая служба, администрация |
|  | Анализ преемственности в обучении между начальной и основной школой | Администрация, психолог |

Предполагаемые результаты:

- формирование у учащихся предметных, метапредметных знаний (УУД);

- Адаптация учащихся к условиям обучения в школе;

- Осуществление преемственности в обучении начальной и средней школы.

## Подпрограмма «Предпрофильное обучение»

В МБОУ «ООШ с.Чадаевка» осущестляется предпрофильное обучение. Профильное обучение не ведется в школе, так как школа основного общеобразовательного обучения. В связи с этим возникло ряд трудностей, но школа разработала этапы развития и совершенствования предпрофильного обучения, которые будут целиком и полностью направлены на освоение в дальнейшем  профильного обучения в средней школе.

## Этапы развития и совершенствования

## предпрофильного обучения:

I этап. Пропедевтический (ежегодно, январь-август.)

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выявление образовательных потребностей учащихся 8-х классов и их родителей. Информирование о целях, задачах и содержании предпрофильного обучения. | Январь, май | Кл. руководители Психологическая служба | Диаграммы, аналитические справки |
|  | Анализ образовательных возможностей школы на новый учебный год. | Март-апрель | Директор | Проект модели предпрофильного обучения |
|  | Создание рабочей группы, ответственной за предпрофильное обучение. Распределение функциональных обязанностей. | Апрель-май | Директор | Приказы, должностные обязанности, локальные акты |
|  | Ознакомление педагогического коллектива с нормативно-правовой документацией по ПО. | 1 раз в четверть | Директор, зам.директора по УВР | Совещания, собеседования |
|  | Разработка, экспертиза и представление востребованных курсов по выбору на районную экспертную комиссию. | Август | Педсовет, руководители МО | Программы курсов по выбору |

Формы представления результатов:

- Программа реализации предпрофильной подготовки учащихся.

- Презентация элективных курсов на новый учебный год.

- Учебный план 9-х классов.

II этап. Предпрофильная подготовка

(ежегодно, август – июнь)

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Составление учебного плана 9-х классов на основе ИУП учащихся | Август-сентябрь | Зам.директора по УВР | Учебный план 9-х классов |
|  | Проведение мониторинга предпрофильной подготовки | 3 раза в год | Психологическая служба | Рекомендации Диаграммы |
|  | Подготовка информационных материалов для учащихся, родителей об образовательных возможностях школы и муниципальной сети | В течение всего периода | Информационно-диагностическая служба, зам. директор по УВР, руководитель ШМО | Буклеты Стенды |
|  | Информирование учащихся и родителей о новой форме итоговой аттестации | Январь-февраль | Классные руководители, зам.директор по УВР | Рекомендации учащимся и родителям |
|  | Экспертиза программ элективных курсов для учащихся 9-х классов. | Май-июнь | Руководители МО | Программы элективных курсов для учащихся 9-х классов |
|  | Проведение итоговой аттестации учащихся 9-х классов | Март-июнь | Муниципальные экзаменационные комиссии, зам.директора по УВР | Сдача экзаменов предпрофильных дисциплин |

Формы представления результатов:

- Анализ итогов предпрофильного обучения (успехи, проблемы и пути их решения).

- Анализ результатов итоговой аттестации учащихся 9-х  классов (экзаменов по выбору).

- Анализ психолого-педагогического сопровождения предпрофильного обучения.

## Ожидаемые результаты

- Усвоение всеми выпускниками 9 класса государственных стандартов образования, позволяющее им успешно сдать ГИА и продолжить образование в средней школе или в СУЗ-ах.

- Осуществление информатизации учебного процесса, овладение учителями и учащимися  навыками использования компьютерных технологий на современном уровне (100%).

- Сформированность у выпускников стереотипов поведения, способствующих сохранению и укреплению физического и духовного здоровья и формированию гражданственности.

# Критерии результативности выполнения программы

У учащегося должны быть сформированы:

| Параметры | Критерии | Способы диагностики |
| --- | --- | --- |
| I. ОБЪЕМ ЗНАНИЙ (ОБУЧЕННОСТЬ) 1. Предметы общего развития | - владение знаниями о науке как части общечеловеческой культуры; - владение знаниями о человеке, природе, обществе; - владение методами и приемами самопознания и самооценки; - владение иностранным языком, осознание значения языковой культуры как части общечеловеческой; - владение знаниями мировой и отечественной культуры, осознание их взаимосвязи; - владение компьютерной грамотностью | - включенное наблюдение; - срезы, контрольные работы, тесты; - диагностический тест- карта самооценки личности |
| 2. Предпрофильные предметы | - повышенный уровень знаний по предпрофильным дисциплинам в соответствии с программой; - владение основными методическими знаниями, рациональными способами исследовательской деятельности; - ориентация в современных концепциях, теориях, проблемах В области в области профильных наук | - анализ уровня обученности учащихся; - разноуровневые тесты, контрольные работы, срезы; - собеседование с учителями, работающими в 9 классе |
| 3. Предметы, которые не выбираются для предпрофильной подготовки | - сформированность познавательного интереса; -владение базовыми знаниями в соответствии с государственным образовательным стандартом | - контрольные работы, срезы, тесты; - наблюдение; - итоговая аттестация учащихся |
| II.ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ | - сформированность познавательного интереса; - сформированность устойчивого интереса к предпрофильным предметам; - сформированность профессиональной направлен-ности на основе углубленного, повышенного уровня изучения предпрофильных предметов | - анкетировании; - трудоустройство выпускников /продолжение обучения по профильным дисциплинам в 10-11 классах/ |
| III. РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ (ОБУЧАЕМОСТЬ) | - развитие психических процессов: - внимание, - логическое мышление, - темп и точность работы; - развитие интеллектуальной сферы, сформированность потребности в интеллектуальной деятельности; - самостоятельная деятельность на творческом уровне (сам ставит проблему, намечает план ее решения, отбирает источники информации, решает проблему, анализирует результаты своей деятельности) | - методики: - «расстановка чисел»; - школа интеллекта Векслера Штур; - анализ итогов олимпиад, результатов творческих заданий, конкурсов; - диагностика уровня усвоения и применения знаний в учебной деятельности ; - диагностический тест по измерению творческих способностей школьника |
| IV. РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ | - обладает внешней и внутренней культурой поведения; - сформирована направленность на общечеловеческие ценности; - уровень самооценки личности; - открытость к общению, умение общаться; - уровень комфортности учащихся, психическое самочувствие | - наблюдение; - анкета по ранжированию ценностно-нравственных ориентиров; - цветограмма настроения; - анкета “что мне нравится и что не нравится в нашей школе”; “если бы директором был я...” |
| V. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ | - сохранность здоровья; - уровень работоспособности; - уровень утомляемости; - стабилизация показателей физического здоровья | - анализ данных по состоянию здоровья детей и тенденций по изменению: - оценка работоспособности (хронометраж, визуальное наблюдение); - оценка умственной работоспособности (корректурные таблицы); - оценка физического развития; - оценка физической подготовленности |

# Подпрограмма «Я - ДОЛГОЖИТЕЛЬ»

Одной из приоритетных задач нового этапа реформы системы образования становится сбережение и укрепление здоровья учащихся, формирование у них ценности здоровья, здорового образа жизни, выбора образовательных технологий, адекватных возрасту, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье школьников.

Как известно, в современных условиях развития нашего общества наблюдается резкое снижение здоровья населения. Среди школьников за период обучения в 5 раз возрастает частота нарушений органов зрения, в 3 раза - патология пищеварения, в 5 раз - нарушение осанки, в 4 раза - нервно-психических расстройств. За последние годы в 20 раз увеличилось количество низкорослых детей. Ежегодно более 35% юношей не способны нести воинскую службу по медицинским показателям. Также в результате изучения состояния здоровья учащихся было выявлено, что к концу занятий ухудшается самочувствие учащихся, многие на подготовку домашних заданий тратят более 2,5- 3 часов, более 60% ребят не могут сразу заснуть, что свидетельствует о нервном переутомлении. Все эти данные говорят о том, что учащиеся подвержены серьезным учебным перегрузкам. Анализ динамики нервно-психического здоровья детей в школьный период жизни показывает, что если абсолютно здоровыми и оптимально адаптированными можно считать около 1/3 первоклассников, в уже к 6 классу количество таких учащихся снижается до 22 %.Связано это не только со школой, но и с тем, в каких семьях живут дети. Поэтому в настоящее время, здоровье человека становится самой актуальной проблемой для многих отраслей знаний, среди которых особое место отводится педагогической науке, призванной через систему образования путем формирования культуры населения развивать и сохранять здоровье человека.

Педагоги все острее понимают свою ответственность за социальное, психологическое, экологическое благополучие новых поколений. Наша цель: обучить детей и их родителей основам здорового образа жизни. Здоровье - одна из сущностных характеристик человека наряду с духовностью, интеллектуальностью, определяющая степень жизнеспособности, устойчивости организма в соответствие среде обитания, возможности реализовать свои биологические и социальные требования. На современном этапе развития образования происходит широкое внедрение информационных технологий в образовательный процесс, следовательно, проблема охрана здоровья учащихся становится более актуальной. На первый план выступает не только задача физического развития детей, сохранения и укрепления их здоровья, но и воспитания у них потребности в здоровье как жизненно важной ценности, сознательного стремления к ведению здорового образа жизни.

Безусловно, что в современном мире на состояние здоровья детей оказывают существенное влияние такие факторы как неблагоприятные социальные и экологические условия. Одновременно с негативным воздействием экологических и экономических кризисов на подрастающее население страны оказывают неблагоприятное воздействие множество факторов риска, имеющих место в общеобразовательных учреждениях. Они приводят к постепенному ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения.

Поэтому именно на данном этапе необходим тщательный и комплексный научный анализ эффективности разнообразных форм организации здоровьесберегающего  образовательного процесса.

Наличие здоровьесбрегающих элементов инфраструктуры в нашей школе, отвечающее требованиям САНПиНов:

  - Расположение здания школы;

  - Участок образовательного учреждения;

  - Учебные кабинеты: /площадь/;

  - Воздушно-тепловой режим;

  - Освещенность мест занятий.

Наличие оздоровительной инфраструктуры:

- столовая и её оснащенность;

- организация качественного питания для всех учащихся;

- учитель физической культуры.

Основные  наиболее часто использующиеся формы здоровьесберегающей деятельности:

  - диспансеризация;

  - профилактические прививки;

  - беседы о здоровом образе жизни с учащимися и их родителями;

  - спортивные школьные праздники;

  - витаминизация.

  - оформление классных и школьных «Уголков здоровья».

К сожалению, в школе нет медицинского кабинета и оборудования (в наличии имеется медицинская аптечка), медработник посещает ОУ согласно плану работы по профилактике ЗОЖ, нет  педагога-логопеда.

Профилактика и коррекция «школьных» болезней (близорукость, нарушение осанки) во многом зависит от соблюдения гигиенических норм естественного и искусственного освещения, соответствия размеров школьной мебели возрастно-антропометрическим параметрам школьника, а также от величины учебной нагрузки. Среди специфических методов профилактики прогрессирования близорукости используется специальная гимнастика для снятия зрительного напряжения.

Для профилактики и коррекции нарушений осанки используется гимнастика, позволяющая формировать правильную осанку.

Для профилактики простудных заболеваний в школе в осенне-весенний период проводится витаминизация.

Наиболее значимыми для оценки общей организации учебного процесса, его здоровьесберегающей  направленности является:

- оценка режима дня учебной и внеучебной нагрузки школьников;

- оценка организации физкультурно-оздоровительной работы и двигательного режима школьников.

Известно, что люди нередко устают и изнемогают не потому, что много работают, а потому, что плохо работают. К сожалению, формированию у детей умения правильно работать, организовать свой режим дня (школьный и внешкольный) с первого года поступления в школу уделяется внимания недостаточно. Возникновению утомления способствует и такой компонент умственной деятельности, как статическое напряжение: часто дети проводят без движения и в школе, и дома не менее трети суток бодрствования.

Таким образом, анализ режима дня учебной и внеучебной нагрузки школьников дает основание для решения проблем нормализации учебной нагрузки.

В нашей школе вопрос организации учебного процесса, режима дня, учебной и внеучебной нагрузки решен следующим образом:

- расписание;

- соединение базового и дополнительного образования;

- творческое развитие учащихся в системе дополнительного образования и внеурочной деятельности (на школьном и районном уровне);

- программа «Я - ДОЛГОЖИТЕЛЬ» как средство и результат интеграции образовательного и оздоровительного процессов;

- формирование образовательного и воспитательного пространства;

- организация совместной работы с родителями;

- организация отдыха и досуга детей;

- создание максимально комфортных условий в школе.

## Цели программы:

- создать комфортную образовательную среду на основе индивидуально-дифференцированного подхода к работе с учащимися;

- разработать механизм и включения в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающих  технологий;

- создание условий для успешной социализации различных категорий учащихся с учетом состояния их физического и морально-психологического здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей.

## Задачи программы:

- проводить сравнительный анализ состояния здоровья, режима дня, учебной нагрузки и объема домашних заданий учащихся  школы;

- формировать у учащихся осознанную потребность в здоровом образе жизни;

- осуществлять педагогическую и психологическую поддержку процесса социализации учащихся;

- повышать физическую и санитарно-гигиеническую культуру учащихся;

- предупреждать (профилактика) как внутренние, так и внешние причины неуспеваемости учащихся, развивать мотивацию к обучению;

- создать методическую копилку инноваций педагогов школы по здоровьесберегающим  технологиям.

# Этапы реализации программы «Я - ДОЛГОЖИТЕЛЬ».

## 1 этап (2008/ 09 учебный год).

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выработка общей концепции программы, ее корректировка и реализация. | 2014г | Психологическая служба |
|  | Обучение учителей. | В течение всего периода | Зам.директора по ВР, медработник |
|  | Разработка и внедрение в практику здоровьесберегающих технологий в школе (ЗСТШ): - здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ); - здоровьесберегающие медицинские технологии (ЗМТШ); - здоровьесберегающие технологии административной работы в школе (ЗТА); - здоровьесберегающие технологии семейного воспитания (ЗТСВ); - здоровьеформирующие образовательные технологии» (ЗФОТ), т.е. все те психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мотивации к ведению здорового образа жизни. | 2014-2015гг | Методическая служба, психологическая служба, учитель физкультуры, естественных дисциплин |

### Методы

1.Изучение и анализ документальной базы и специальной литературы.

2. Проведение заседаний методической службы, ШМО.

3. Изучение состояния здоровья учащихся школы, морально-психологических проблем отдельных категорий учащихся, семейного микроклимата.

4.Обучение учителей теории и практике внедрения здобовьесберегающих технологий.

5. Составление социального паспорта школы.

6. Проведение стартового мониторинга.

7. Корректировка учебно-воспитательной работы.

## 2 этап (2009/10 учебный год)

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение мониторинга здоровья; | Октябрь 2015г. | Медработники |
| 2. | Усиление роли предметов, способствующих более успешной социализации личности ( истории, русского и иностранного языков, ИЗО, физвоспитания). | 2015-2016 | Руководители ШМО, зам.директора по УВР |
| 3. | Построение обобщающей модели внедрения здоровьесберегающих технологий в процессы обучения и воспитания учащихся. | Апрель 2016 | Зам.директора по ВР, психологическая служба |
| 4 5 | Привлечение родительской общественности, управляющего совета, общественных организаций микро-района к сотрудничеству в рамках программы. Расширение положительного опыта в рамках школы. | 2015-2016гг Апрель 2017 г | Педсовет, методическая служба Зам. директора по ВР |

### Методы:

1.Проведение заседаний методических объединений и педагогического совета школы.

2.Посещение и взаимопосещение уроков, проводимых по ЗОТ. 3.Совершенствование форм и методов ЗОТ. Внедрение интегрированных курсов гуманитарных предметов.

4.Создание методической копилки опыта.

5.Мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического климата в школе.

6.Сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению.

7.Контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной нагрузки, объема домашних заданий, внешкольной образовательной деятельностью учащихся.

.

## 3 этап (2010/11 учебный год)

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сравнительный анализ состояния здоровья, уровня воспитанности, успеваемости, мотивации к обучению, гражданского и личностного развития учащихся. | Март 2017 | Психологическая служба Медработник |
|  | Обобщение накопленного методического опыта, корректировка концепции школы. | Май 2017 | Методическая служба |
|  | Выявление оценки эффективности программы его участниками, родителями, вышестоящими организациями системы образования. | Сентябрь 2017– Май 2018 | Управляющий совет школы, родительский комитет, медработник |
|  | Широкое внедрение в практику работы школы здоровьесберегающих технологий. | 2017-2018 | ШМО учителей |

### Методы

1.Научно-практические конференции и семинары.

2.Статистические отчеты.

3.Комплексный анализ результатов программы.

4.Обобщение накопленного опыта.

## Прогнозируемые результаты.

- Рост физической и санитарно-гигиенической культуры учащихся. Формирование устойчивого интереса и потребностей к занятиям физкультурой и спортом, здоровому и активному образу жизни. Приобретение учащимися устойчивых навыков обеспечения безопасной жизнедеятельности как важного условия самореализации личности.

- Укрепление морально-психологического здоровья учащихся, развитие их коммуникативных способностей, нравственное и эстетической совершенствование личности каждого ребенка.

- Повышение социального самосознания статуса личности, развитие  гражданской и творческой инициативы и самостоятельности, навыков социализации.

- Рост мотивации к обучению, развитие навыков самоконтроля и самоанализа, стойкий интерес к познавательной деятельности, в том числе творческой. Развитие навыков НОТ учебного труда школьника.

- Повышение профессиональной компетенции педагогов и работников школы в сохранении и укреплении физического, нравственного, морального и социального здоровья школьников.

- Привлечение внимания общественности к опыту работы школы и расширению материально-технических возможностей для совершенствования  оптимального учебно-воспитательного процесса.

# Подпрограмма

# «Информатизация образовательного процесса школы»

Для того чтобы сделать школу конкурентной на рынке образовательных услуг, школа должна производить продукт, востребованный обществом. Таким продуктом может стать информационная культура и компьютерная грамотность учащихся. В обществе существует большой спрос на грамотных специалистов, способных находить и обрабатывать информацию, решать различные задачи с использованием компьютера.

Идея информатизации школы выдвигалась еще четыре года назад. Был достигнут ряд успехов:  в школе есть 4 компьютера, действует сайт, в процесс информатизации включены различные учителя, проводились предметные уроки с использованием ИКТ. Имеется доступ в Internet. На средства спонсоров были приобретены принтер и сканер.

На сегодняшний день картина переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы в области применения ИКТ выглядит на низком уровне.

На курсах Intel «Обучение для будущего» не обучался никто из педагогического коллектива.

То есть, в школе нет  подготовленных кадров для использования ИКТ в обучении учащихся, во внеклассной и административной работе.  Вопрос стоит не столько в обучении использованию ИКТ, сколько в обучении эффективному применению ИКТ в преподавании школьных предметов.

Учебный процесс и работа административных ПК обеспечена пакетами лицензионных программ. Школа  владеет лицензиями на использование

- ОС Windows 2000 SP4;

- ППП Microsoft Office 2003;

- Медиатека (стандартная поставка).

При этом нужно отметить ряд негативных моментов. Во-первых, на данный момент нет оснащенного компьютерного класса.  Во-вторых,  работа по информатизации проводится не всеми  учителями, остальные по разным причинам выпадают из этого процесса.

Предложенная программа должна решить заявленные проблемы.

Цели программы:

- повышение компьютерной грамотности и информационной культуры учащихся, учителей;

- интеграция компьютерных и Интернет-технологий в образовательный процесс и в процесс управления  школой.

Задачи:

- обеспечение развития сложившейся методологии образования школы за счет использования преимуществ компьютерных технологий;

-   внедрение информационных технологий в образовательную и управленческую деятельность;

-  обучение педагогических и руководящих кадров информационным технологиям;

-  повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки учащихся в области современных информационных технологий;

- осуществление через проектную деятельность с использованием  информационно-коммуникационных технологий адаптацию детей к реальной жизни;

- формирование у участников образовательного процесса навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения творческих образовательных задач;

- активизация работы школьного сайта;

- создание банка программно-педагогических средств для использования компьютерной техники в учебном процессе.

# Этапы реализации проекта

| этап | Мероприятия | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 этап 2014-2015 | Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. | Методическая поддержки учителей в области использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. |
|  | Организация образовательного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий. | Внедрение ИКТ в образовательный процесс. |
|  | Организация информационного взаимодействия с другими образовательными учреждениями. | Поддержка школьного сайта. Обмен информацией с другими ОУ посредством ИКТ. |
|  | Внедрение ИКТ в управленческую деятельность. | Создание школьной базы данных. Делопроизводство на ПК Внедрение управленческих баз данных. |
|  | Формирование банка данных образовательных ресурсов. | Работа с медиатекой. Знакомство учителей с программным обеспечением по предметам. |
|  | Организация постоянного доступа к средствам ИКТ для учителей и учащихся. |  |
|  | Создание школьной локальной сети. |  |
| 2 этап 2015-2016 | Развитие информационно-управленческой системы. | Работа с управленческими базами данных. Обеспечение работы динамических разделов школьного сайта. |
|  | Развитие и совершенствование материальной базы школы. | Организация постоянного доступа в Интернет. Приобретение компьютеров для школы. |
|  | Организация образовательного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий. | Становление системы использования ИКТ учителями-предметниками; -наполнение школьного сайта образовательными материалами для учителей и учащихся |
|  | Использование единой системы электронной почты |  |
|  | Развитие банка данных образовательных ресурсов. | Накопление тематических энциклопедий и программного обеспечения по предметам. Систематизация имеющегося ПО. |
| 3 этап 2016-2017 | Развитие и совершенствование материальной базы школы. | Обновление компьютерной техники. |
|  | Методическое сопровождение массового внедрения ИКТ в учебный процесс | Создание банка данных результатов работы учителей и учащихся в области ИКТ; использование созданных материалов в образовательной деятельности. Создание и публикация материалов методического и учебного характера. |
|  | Создание межпредметных связей с использованием информационных технологий |  |
|  | Совершенствование информационно-управленческой системы. Сбор, хранение и обработка результатов учебной работы |  |
| 4 этап 2018 | Обобщение опыта работы по созданию единого образовательного пространства для всех участников образовательного процесса. | Публикация материалов методического и учебного характера. |

# Подпрограмма «Я – гражданин России»

В сознании и действиях многих подростков и молодых людей всё ещё устойчивы такие негативные явления как эгоизм, неуважительное отношение к старшему поколению и человеку труда, стремление к наживе, невысокий культурный уровень. Во многом утрачено чувство ответственности и долга перед родителями, семьей, коллективом, обществом, Отечеством.

В числе основных причин пренебрежительного отношения части подрастающего поколения к выполнению своего гражданского долга и конституционных обязанностей следует выделить:

- массовое распространение через прессу, телевидение, радио, Интернет, наружную рекламу, низкопробной продукции, пропагандирующей праздный образ жизни, насилие, преступность,

- плохое освещение мероприятий патриотической направленности,

- слабую пропаганду качественной художественной, военно-мемуарной, учебной и методической литературы патриотической направленности,  её нехватку в фондах общественных и школьных библиотек,

- недостаточную профессиональную подготовку специалистов, особенно молодых, занимающихся вопросами патриотического воспитания детей и подростков.

Ухудшается состояние здоровья молодежи. В среднем в России лишь 10 % выпускников школ могут считаться абсолютно здоровыми, а 45-50 % имеют серьёзные отклонения в физическом и психическом развитии;

- размываются духовные ценности, ориентиры, усиливается недоверие к институтам власти;

- сохраняется высокий уровень преступности; распространяется наркобизнес и наркомания среди молодёжи.

В такой ситуации воспитательная система школы в плане гражданского и патриотического воспитания ставит перед педагогическим коллективом задачи формирования у учащихся сознательной гражданственной позиции, чувства долга и ответственности и творческой самореализации личности.

# Цели:

- формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, формирование нравственной позиции;

-  привитие подрастающему поколению основополагающих ценностей, идей, убеждений, отражающих сущность российской государственности и формирование активной гражданской и личностной позиции молодёжи в становлении государства;

- развитие познавательных интересов, потребности в познании культурно-исторических ценностей, накопленных поколениями;

- социализация учащихся, подготовка их к жизни в сложных условиях современной действительности.

# Задачи:

- скоординированное взаимодействие участников педагогического процесса, государственных и общественных организаций, семей самих учащихся по обеспечению условий для эффективной идеологической и идейно-воспитательной работы в условиях учреждения образования;

- формирование у учащихся системы знаний, понимания исторической и причинной обусловленности происходящих событий и явлений, представлений о роли личности в истории, и её ответственности за мир, природу, окружающую среду, гражданское общество, коллектив, свою семью, за самого себя;

- формирование взглядов, убеждений, ценностных ориентаций, мотивации поведения через увлекательные для учащихся формы активности, социально одобряемую и результативную деятельность; через проявление и поддержку молодёжных инициатив, через проявление заботы о старших, через приумножение миротворческих, культурных, спортивных и других достижений нашей страны;

- развитие воспитательной системы школы как открытой социальной среды.

Осуществление программы

| Содержание процесса воспитания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналити-ческая деятельность | Формирование мировоззрения и идейности | Гражданско-патриотическое воспитание | Воспитание коллективизма | Воспитание трудолюбия |
| -Статистичес-кий анализ: кружков, секций, органов ученического самоуправления; охвата системой общественных поручений, текущей и итоговой успеваемости по предметам общественно-гуманитарного циклов; социометрические исследования - педагоги-ческие наблюдения. | -Планирование, организация, координация идейно-воспитательной работы школы; - проведение педагогических советов по проблемам идейного воспитания; - повышение педагогической культуры преподавательского состава посредством организации тематических круглых столов, тренингов, семинаров, открытых мероприятий; - организация формирования мировоззрения и идейности в процессе преподавания учебных дисциплин; - организация работы секций, кружков, - участие учащихся в социальных акциях; - участие в культурной жизни села | - Создание уголка Государственной символики России; - организация изучения Конституции Российской Федерации и использование ее символики в учебно-воспитательном процессе; - введение в учебно-воспитательный процесс вопросов гражданско-патриотического воспитания; - организация работы секций, и кружков историко-патриотической направленности; - организация мероприятий, конкурсов, фестивалей, посвященных юбилейным датам и государственным праздникам; - создание системы воспитательных мер, направленных на формирование законопослушности; - организация концертных программ, конкурсов, выставок, направленных на формирование национального самосознания; - организация комплексной работы по воспитанию готовности и желанию защищать свою Родину; - работа с родителями. | - Создание органов ученического самоуправления; - организация коллективных творческих дел; - создание системы общественных поручений; - создание системы поощрения и наказания в коллективе; - работа с родителями учащихся, консультирование, участие родителей в делах школы, . | - Создание благоприятных условий для трудового воспитания; - организация летней занятости; - воспитательные, информационные часы, уроки по вопросам экономики, экологии, психоло-гии; - создание системы мер по повышению конкурентноспо-собности выпускников на рынке труда; - участие в трудовых акциях по благоустройст ву школы, села |
| - Статисти-ческий анализ: текущей и итоговой успеваемости, участие в кружках, секциях, обществен-ных организациях; - уровень выполнения обществен-ных поручений; - уровень участия в общественно- массовых мероприятиях и акциях; - изучение уровня воспитанности класса; - педагоги-ческие наблюдения; - использо-вание социометрических и других методик для проведения объективного изучения коллектива. | - Проведение информацион ных и воспитательных часов; - привлечение детей к участию в секциях, кружках, общественно-политических мероприятиях; - проведение работы с родителями: собрания, конференции, консультации. | - Проведение информационных, воспитательных часов по гражданско-патриотической тематике; - проведение экскурсий, - взаимодействие с субъектами воспитательного процесса в направлении гражданско-патриотического воспитания. | - Совместно с психологом проведение диагностики межличностных отношений, выявление групповой структуры, лидеров; - планирование и организация коллективных творческих дел; - создание актива учебной группы, распределение общественных поручений; - создание благоприятного микроклимата; - работа с родителями учащихся: собрания, беседы, консультации, вовлечение родителей в жизнь коллектива класса.. | - организация коллективных трудовых дел; - проведение информационных, воспитательных часов; - организация самообслуживания, дежурства; - оказание педагогической помощи семье в трудовом воспитании. |
| - Изучение роли семьи в идейном воспитании; социометрии-ческие исследования - педагоги-ческие наблюдения. | - Социальное консультирова ние учащихся, родителей по идейно-мировоззренческим проблемам. | - Правовое просвещение учащихся и их родителей; - защита прав учащихся. | - Выявление и работа с подростками асоциальной направленности; - оказание помощи органам ученического самоуправления, - организация работы с семьями учащихся. | - Работа с семьей по привитию учащимся трудолюбия. |
| - Тестирование по выявлению уровня мотивации, ценностных ориентаций личности; мировоззрен-ческих, идейных установок; лидерских качеств; - наблюдения. | - Психологическое сопровождение педагогической деятельности по проблемам становления мировоззрения; - формирование жизненной позиции учащихся: тренинги, ролевые игры, дискуссии; - составление индивидуальных планов воспитания с акцентом на формирование у учащихся мировоззрения, идейности, - формирование социально нормативного жизненного стиля с доминированием здорового образа жизни. | - Содействие в проведении мероприятий по формированию активной гражданской позиции; - коррекция негативных тенденций в настроениях и взглядах учащихся; - формирование психологической готовности к выполнению патриотического долга и конституционной обязанности по защите Родины, - формирование толерантной личности, | - Работа по сплочению коллектива школы; - проведение социально-психологических тренингов общения; - оказание помощи классным руководителям в сплочении класса, формировании норм, убеждений; - формирование коммуникативных навыков культуры общения учащихся. | - Выявление склонностей и способностей учащихся к определённому виду деятельности; - проведение профориентационной работы. |
| - Оценка уровня читательских интересов учащихся; -читательской активности учащихся; - интереса к общественно-политическим мероприя тиям библиотеки. | - Организация выставок книг; - проведение читательских конференций, встреч, диспутов; - подборка литературы и периодических изданий для информационных часов. | - Оформление книжных выставок, подборок литературы, экспозиций; - проведение читательских конференций, встреч. | - Подготовка выставок, литературы по вопросам коллективистского воспитания | - Подборка литературы, организация выставок по проблемам трудового воспитания и профориентации; - проведение читательских конференций, встреч. |

# Ожидаемые результаты.

*Создание целостной системы патриотического воспитания, позволяющей формировать у подрастающего поколения, молодежи школы высокой общей культуры, патриотических чувств и сознания на основе исторических ценностей России.

*Воспитание у учащихся любви к Родине, родному краю,  школе, ответственного понимания своего гражданского долга и конституционных обязанностей.

*Создание благоприятных условий для нравственного, интеллектуального и физического формирования личности ребёнка и подростка.

# РАЗДЕЛ IV.

# Управляющая система.

Для реализации всех подпрограмм требуется произвести изменения в системе управления школы:

- обеспечение более тесной связи с методическим кабинетом района;

- расширение связей с  учебными заведениями для осуществления сетевого взаимодействия;

- укрепление материальной базы школы.

Критерии в системе управления:

- научно-методическая обеспеченность;

- материально-техническая обеспеченность;

- информационная обеспеченность;

- нормативно-правовая обеспеченность.

## Структура управления школой

Управляющий совет

Директор

Координатор

профильного обучения района

района

Общешкольное родительское собрание

педагогический СОВЕТ ШКОЛЫ

Зам. директора по УВР

Зам. директора по ВР

Психолого – педагогическая служба

ШМО учителейпредметников

Методическая служба

ШМО классных руководи-телей

Учитель

Обучаю-щийся

Родители

Ученик, родители

(семья)

## Сетевое взаимодействие в управлении деятельностью школы

|  | Директор школы Заместители директора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Педагогический совет (принятие решений, утверждение программ развития) |  |  | Управляющий совет (организационная и спонсорская помощь школе) |  |
| Методический кабинет отдела образования Лысогорского района (повышение методического уровня, обмен опытом) | Методическая служба (разработка целевых программ, определение стратегии и тактики их выполнения) |  | СарИПКиПРО (повышение методического уровня педагогов, утв. учебных программ) |  |
| Социально-психологическая служба (мониторинг физического и психического здоровья, интеллектуального уровня, воспитательного потенциала, работа с социально-незащищенными семьями и детьми) | Методические объединения учителей (разработка программ, их апробирование, стимулирование научной и творческой активности) |  | Медицинская служба (реализация программы «Здоровье») |  |
| Методические творческие группы педагогов (решение отдельных методических и творческих задач) |  |  |  |  |

# РАЗДЕЛ V.                                                                                                            Ресурсное обеспечение программы

- Нормативно-правовое

  - формирование и утверждение пакета документов, обеспечивающих создание модели школы;

  - при необходимости внесение изменений в Устав школы;

- разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимулирования и поощрения результативной деятельности учителей.

- Учебно-методическое

  - консультации специалистов Методического кабинета  отдела образования Лысогорского  района  и специалистов СарИПКиПРО

- Программно-методическое

  - формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить качественное предметное обучение в  общеобразовательных классах;

  - изучение рекомендаций по созданию программ   элективных курсов.

- Информационное

  - информирование коллектива учителей, родителей и учащихся о ходе реализации Программы.

- Мотивационное

  - усиление мотивационной работы среди учащихся, родителей по необходимости внедрения преобразований в школе.

- Кадровое

  - подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью;

  - курсовая переподготовка учителей, в том числе по освоению компьютерной грамотности;

  - создание комфортных здоровьесберегающих условий для повышения профессионального мастерства.

- Организационное

  - составление учебного плана и расписания занятий;

  - подготовка условий для работы по реализации предпрофильного обучения;

  - координирование действий семьи и школы в организации различных форм работы по пропаганде здорового образа жизни.

- Материально-техническое

  - организация пополнения фонда библиотеки учебниками, методической и художественной литературой;

  - приобретение нового компьютерного оборудования и переоснащение имеющихся компьютеров.

# РАЗДЕЛ VI.                                                                        Контроль за выполнением Программы.

Координацию и контроль за выполнением Программы администрация школы оставляет за Управляющим Советом школы.

Периодичность контроля – 1 раз в полугодие. Промежуточные и итоговые результаты реализации Программы доводятся до сведения коллектива учителей, учащихся и родителей.

Рассмотрено на                                                                        «Утверждаю»

педсовете протокол                                     Директор МБОУ «ООШс.Чадаевка»

№  1 от 30.08.2014г.                                                     /Тарасова Н.А./

Председатель профсоюзной организации           Приказ № 116 от 01.09.2014г.

/Фролова С.В./

Программа развития

Муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

«Основной общеобразовательной школы

с.Чадаевка Лысогосркого района

Саратовсокй области»